## Introduction
OUTIL ET GUIDE D’ANIMATION POUR LA PÉRENNISATION DES MEILLEURES INITIATIVES DÉVELOPPÉES LORS DE LA PANDÉMIE
Pour rester agile et consolider les succès
1. Quelles sont les étapes de l’exercice proposé et comment utiliser l'outil ?
2. Qu’entendons-nous par « initiative » ?
3. En quoi l'outil vous sera-t-il utile ?
4. À qui s’adresse-t-il ?
5. Sur quelles bases l'outil est-il réalisé ?
6. Comment avons-nous procédé pour réaliser l’outil ?
7. Peut-il servir pour d’autres initiatives que celles développées au temps de la pandémie ?
8. Quel est le mandat du Consortium InterS4 et de qui provient-il ?
1. Quelles sont les étapes de l’exercice proposé et comment utiliser l'outil ?
L’outil est constitué d'une compilation des initiatives, d'une analyse sommaire et d'un plan de pérennisation. Il comporte également une étape facultative d'analyse supplémentaire. Il comprend enfin un onglet regroupant la liste des questions considérées dans l’outil ainsi que des informations complémentaires sur la gouvernance post-crise.
L'outil peut être adapté aux besoins, aux habitudes et à l'étape où est rendu l'établissement dans son bilan sur la pandémie.
Il est possible de ne pas remplir toutes les lignes sans affecter les commandes automatiques insérées. Par contre, l'ajout de lignes ou de colonnes nécessite d'ajuster ces commandes sans quoi l'outil perdra de son efficacité.
Bien qu'il serve à faciliter les consensus, l'outil peut également servir pour des gestionnaires sur une base individuelle.
En résumé :
Étape 1.A La compilation des initiatives développées au temps de la pandémie.
> Un modèle complet de bilan est proposé.
> Si le bilan a déjà été réalisé, les noms des initiatives peuvent être rapportés avant de procéder à l'analyse.
> Les initiatives sont regroupées en fonction des directions qui en étaient les principales responsables.
> On y distingue les initiatives de gouvernance et de gestion et les initiatives cliniques.
> L'outil peut donc être utilisé en tout ou en partie, ou encore adapté selon les travaux que vous avez pu déjà effectuer.
> Toutes les lignes n'ont pas à être remplies. Par contre, il faut ajuster les calculs et les commandes automatiques si des lignes ou si des colonnes sont ajoutées.
> Il est suggéré qu'une ou quelques personnes pour chacune des directions décrive(nt) sommairement les initiatives.
Étape 1.B L’analyse sommaire des initiatives en termes de performance, d’implantation et de potentiel de pérennisation.
> Avant de statuer sur la pérennité d’un projet, il faut évaluer si sa performance est à la hauteur des attentes (INSPQ, Éléments de réflexion…, 2016).
> L’outil s’attache donc à apprécier les initiatives au regard de trois principales catégories de critères :
§ Critères de performance.
§ Critères de degré d’implantation.
§ Critères de potentiel de pérennisation.
> L'analyse sommaire comporte 3 questions.
> Il est recommandé de demander à 5 participants choisis par direction d'apprécier les initiatives. Ce nombre peut être ajusté au besoin.
> Il en résulte une distinction entre des initiatives à fort, moyen ou faible potentiel de pérennisation.
> Deux options sont ensuite possibles :
§ Réaliser une analyse plus poussée pour des raisons stratégiques et si le temps le permet en passant à l'analyse facultative.
§ Se rendre directement au plan de pérennisation à l'étape 2.
> Il est recommandé que les directions conviennent d'un même niveau d'analyse, soit :
§ Sommaire (Étape 1).
§ Sommaire + Complémentaire (Facultative 1).
§ Sommaire + Complémentaire + Approfondie (Facultative 2).
Analyse facultative 1 L'analyse complémentaire des initiatives à l'aide de 16 questions
> Les questions sont spécialement choisies car elles réfèrent aux critères les plus souvent considérés pour la pérennisation d'initiatives en santé (Lennox et coll., 2018).
> Le format propose la consultation de 5 participants, soit des acteurs clés de chaque direction, nombre qui peut être ajusté au besoin.
> Il est recommandé de faire remplir le questionnaire individuellement par les participants puis d'intégrer leurs réponses avant une rencontre en groupe.
> Il en résulte une distinction entre des initiatives à fort, moyen ou faible potentiel de pérennisation.
> Deux options sont ensuite possibles :
§ Réaliser une analyse approfondie pour des raisons stratégiques et si le temps le permet en passant à l'analyse facultative 2.
§ Se rendre directement au plan de pérennisation à l'étape 2.
Analyse facultative 2 L'analyse approfondie des initiatives à l'aide de 16 questions supplémentaires
> L'analyse couvre alors l'ensemble des critères importants identifiés dans les écrits consultés.
> Le format propose la consultation de 5 participants, soit des acteurs clés de chaque direction, nombre qui peut être ajusté au besoin.
> Il est recommandé de faire remplir le questionnaire individuellement par les participants puis d'intégrer leurs réponses avant une rencontre en groupe.
> Il en résulte une distinction entre des initiatives à fort, moyen ou faible potentiel de pérennisation.
Étape 2.A. L'appréciation des résultats de l'analyse ou des analyses réalisée(s)
> Tous les résultats se reproduisent automatiquement sur la feuille, toujours en pourcentage.
> Un tri peut être fait, par exemple pour afficher seulement les résultats d'une direction donnée.
Étape 2.B Le plan de pérennisation des initiatives ayant le meilleur potentiel de pérennisation.
> Un modèle de plan de pérennisation est proposé.
> Il peut être utilisé en tout ou en partie, ou encore adapté à vos propres outils.
> Dans une optique de gestion à moyenne échéance, il est suggéré de
§ Consolider les initiatives à fort potentiel : résultats ³ 80%.
§ Améliorer les initiatives à potentiel moyen : résultats ³ 50% et < 80%.
§ Cesser les initiatives à faible potentiel : résultats < 50%.
> Des propositions sont d'abord émises en équipe avant que certaines soient retenues.
L’outil sert à : formaliser l'analyse pour la pérennisation des initiatives à partir de critères reconnus ; et à soutenir le consensus. Les préférences ou les enjeux propres à chacun peuvent colorer les choix malgré les résultats de l'analyse.
2. Qu’entendons-nous par « initiative » ?
Un programme, une pratique, une politique ou un changement.
L’initiative peut être du type « gouvernance et gestion » ou « clinique ».
L’outil se consacre aux initiatives qui répondent aux critères suivants :
§ Changement réalisé pendant la période de pandémie.
§ Changement significatif des pratiques ou des manières de faire.
§ Changement développé rapidement.
§ Pratique ou manière de faire mise en place en tout ou en partie.
3. En quoi l'outil vous sera-t-il utile ?
Il est recommandé de réaliser un plan de retour de crise pour ne pas perdre les nouveaux acquis. Ce plan devrait comprendre un diagnostic sur les initiatives développées (temporaires ou permanentes) suivi d’un plan d’intervention (Johnson et Gril, 2020). L’outil proposé vise à soutenir cet effort.
L’exercice proposé s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la performance. En effet, après avoir planifié puis déployé différentes initiatives liées au contexte de la pandémie, vous en êtes à contrôler avant d’adapter certaines de ces pratiques qui deviendront pérennes. L’outil proposé sert cette intention dans le cycle de développement de projet (PDCA).
Concrètement, l’outil vous sera utile pour :
§ Rester plus agile comme au temps de la pandémie tant au sujet des initiatives de gouvernance et de gestion que des initiatives cliniques.
§ Faciliter l’atteinte de consensus entre les acteurs clés avec un souci d’économie de temps.
§ Appuyer vos conclusions sur des critères importants et probants.
« Les organisations qui réussissent le mieux sont celles qui peuvent mettre en œuvre et soutenir des initiatives d'amélioration efficaces menant à une qualité accrue et à une meilleure expérience des patients à moindre coût.» (NHS, 2010)
4. À qui s’adresse-t-il ?
Aux établissements du RSSS membres du Consortium.
Aux gestionnaires responsables de la performance des organisations.
5. Sur quelles bases l'outil est-il réalisé ?
Sa constitution même réunit des conditions importantes pour l’amélioration continue des programmes véhiculées dans l’approche LEAN. L’outil favorise en effet (Poissant, 2010) :
§ L’alignement des gestionnaires et de la direction dans des sessions d’amélioration.
§ Une approche de gestion participative.
§ L’arrêt des initiatives peu efficaces ou dont la valeur ajoutée est endeça des attentes.
§ L’identification des occasions d’amélioration.
§ La mesure des progrès.
De plus, soucieux d’une gestion efficace du changement (Witkowski, 2020 ; Antwi et Kale, 2014), l’outil se préoccupe de :
§ Placer le personnel au cœur de la réflexion.
§ Renverser les processus pour ne plus faire du haut vers le bas (top-down), mais plutôt du bas vers le haut (bottom-up).
§ Consolider le leadership.
§ Favoriser la communication des travaux et des résultats.
§ Élaborer un plan de développement.
§ Établir un sens de l’urgence en priorisant les projets.
§ Miser sur les résultats rapides à obtenir.
§ Accroître la flexibilité et la réactivité aux contextes changeants.
Quant au format, l’outil accompagne l’utilisateur dans un exercice formalisé et standardisé, facilité en recourant au logiciel Excel.
6. Comment avons-nous procédé pour réaliser l’outil ?
§ D’abord en faisant une recension des écrits les plus pertinents et probants :
> Écrits scientifiques récents.
> Écrits gris récents provenant d’organisations ou d’auteurs réputés.
§ En parallèle, interviews brèves d’acteurs clés (professionnels, gestionnaires et hors cadre) provenant de la majorité des établissements membres au sujet des orientations des travaux ou des outils déjà disponibles.
§ Intégration ensuite des connaissances synthétisées dans un format pratique en s’appuyant sur les préceptes du modèle PDCA et de l’approche Lean.
7. Peut-il servir pour d’autres initiatives que celles développées au temps de la pandémie ?
Bien que l’outil s’attache à la pérennisation des pratiques développées pendant la pandémie, il saurait également être utilisé pour faciliter les consensus et la priorisation au sujet d’autres programmes, pratiques, politiques ou changements.
8. Quel est le mandat du Consortium InterS4 et de qui provient-il ?
§ Réaliser un outil pratique pour soutenir la pérennisation des pratiques les plus efficaces développées dans le contexte de la pandémie.
§ L'outil prend la forme d’un fichier Excel qui facilite à la fois le partage des perceptions, à la fois le consensus entre les acteurs clés.
§ Le livrable est attendu pour août 2020. Ce court délai est motivé par deux obligations : soutenir la préparation de la 2e vague ou d’une recrudescence des cas ; et enraciner les nouvelles manières efficaces de faire.
§ La production doit se faire à partir des écrits disponibles, les acteurs clés étant peu ou pas disponibles à cause de la période estivale et du contexte de pandémie.
§ La proposition initiale provient de Caroline Arsenault du CISSS de Chaudière-Appalaches. Elle a été validée par le Comité de coordination puis par les membres du Comité directeur du Consortium en juillet 2020.
§ Nous remercions tout particulièrement pour leur participation mesdames Annie Carrier et Lyne Bizier (CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue) ainsi que messieurs Jérôme Lamarre et Richard Perron (CISSS du Bas-Saint-Laurent). Nous exprimons également notre gratitude à madame Véronique Robichaud pour son soutien professionnel dans l'utilisation d'Excel.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : Antwi, M. et Kale, M., Change management in healthcare - Literature review, Queen’s school of business, January 2014 ; INSPQ, Éléments de réflexion pour évaluer et favoriser la pérennité d'un projet, 2016 ; Johnson, K.J., Gril, E., Après la crise : comment pérenniser l'agilité ? Management, HEC, publié le 25 mai 2020 ; NHS, Sustainability - Model and Guide, Institute for Innovation and Improvement, 2010 ; Poissant, C., Amélioration continue au menu en 7 étapes, Les Affaires, 29 novembre 2010 ; Witkowski, D., Comment gérer le changement, Gestion, HEC, juillet 2020.
CITATION SUGGÉRÉE : Fleury, F.C., Jean, E. et Trépanier, M., Outil et guide d'animation pour la pérennisation des meilleures initiatives développées lors de la pandémie - Pour rester agile et consolider les succès. Consortium InterS4, août 2020, fichier Excel de 6 onglets.
Tutoriel

## 1. Compilation + A. sommaire
1. COMPILATION DES INITIATIVES ET ANALYSE SOMMAIRE
Étape 1.A - COMPILATION Colonnes remplies par une personne ou quelques personnes par direction en mesure de décrire sommairement les initiatives. |  |  |  |  | Étape 1.B - ANALYSE SOMMAIRE Colonnes remplies par des participants (P) capables d'apprécier les initiatives.
Consignes | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [6 empty] | Prochaine étape Les initiatives sont qualifiées de fortes (³ 80%), moyennes (³ 50% et <80%) ou faibles (< 50%). À ce stade-ci, deux options s'offrent à vous : 1. Poursuivez l'analyse avec plus de critères si vous avez besoin d'une analyse plus poussée (Feuille Analyses facultatives). Il est recommandé que les directions conviennent d'un même niveau d'analyse. 2. Passez directement au plan de pérennisation si les résultats du bilan vous satisfont au regard du temps dont vous disposez (Feuille 2.).
Si vous avez déjà réalisé votre bilan, vous pouvez coller les noms des initiatives en [A] et procéder directement à l'analyse. Une fois les consignes lues, masquez les lignes 3 et 4 pour faciliter le remplissage du tableau. | Listez les initiatives en lien avec les changements concernant : la vision ; la communication ; la gestion des ressources ; l'organisation des services ; ... Indiquez l'initiative sous la direction qui en est la principale responsable. Initiative ? Un programme, une pratique, une politique ou tout changement mis en place en tout ou en partie rapidement pendant la pandémie. | Précisez si l'initiative est avant tout Clinique ou de Gouvernance et de Gestion. | Décrivez l'initiative ou résumez l'initiative en vous limitant à 2 principales idées. | Résumez les ressources (humaines, matérielles, technologiques ou financières) affectées spécifiquement à l'initiative. | L'outil est conçu pour parvenir efficacement à un consensus. Le format propose la consultation de 5 participants ou moins, des acteurs clés de chacune des directions. Nous recommandons de faire remplir le questionnaire d'analyse individuellement par les participants puis d'intégrer leurs réponses avant la rencontre en groupe qui servira à rédiger le plan de pérennisation (Feuille 2).
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E]
| Nom de l’initiative ou titre du projet | Type d'initiative : Clinique (C) ; Gouvernance ou de gestion (GG) | Description sommaire ou résumé des activités | Résumé des ressources | Performance (PE) Quelle est l'efficacité de l'initiative ? 3=Très efficace 2=Moyennement efficace 1=Peu efficace |  |  |  |  | Implantation (I) Quel est le taux d'implantation de l'initiative ? 3=Implanté en grande partie 2=Implanté en partie 1=À peine implanté |  |  |  |  | Pérennisation (PN) Quel est le potentiel de viabilité et d'utilité de l'initiative dans le temps ? 3=Fort potentiel 2=Potentiel moyen 1=Faible potentiel |  |  |  |  | BILAN SOMMAIRE
[5 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5
Com. direction | [19 empty] | 0% | 3
Com. direction | [19 empty] | 0% | 3
Com. direction | [19 empty] | 0% | 3
Com. direction | [19 empty] | 0% | 3
Com. direction | [19 empty] | 0% | 3
Com. direction | [19 empty] | 0% | 3
Com. coord. clin. | [19 empty] | 0% | 3
Com. coord. clin. | [19 empty] | 0% | 3
Com. coord. clin. | [19 empty] | 0% | 3
Com. coord. clin. | [19 empty] | 0% | 3
Com. coord. clin. | [19 empty] | 0% | 3
Com. coord. clin. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Déficiences | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Déficiences | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Déficiences | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Déficiences | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Déficiences | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Déficiences | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Jeunesse | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Jeunesse | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Jeunesse | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Jeunesse | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Jeunesse | [19 empty] | 0% | 3
Dir. Jeunesse | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SAPA | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SAPA | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SAPA | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SAPA | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SAPA | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SAPA | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. physique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. physique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. physique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. physique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. physique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. physique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. publique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. publique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. publique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. publique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. publique | [19 empty] | 0% | 3
Dir. S. publique | [19 empty] | 0% | 3
DSI | [19 empty] | 0% | 3
DSI | [19 empty] | 0% | 3
DSI | [19 empty] | 0% | 3
DSI | [19 empty] | 0% | 3
DSI | [19 empty] | 0% | 3
DSI | [19 empty] | 0% | 3
DSM | [19 empty] | 0% | 3
DSM | [19 empty] | 0% | 3
DSM | [19 empty] | 0% | 3
DSM | [19 empty] | 0% | 3
DSM | [19 empty] | 0% | 3
DSM | [19 empty] | 0% | 3
DSP | [19 empty] | 0% | 3
DSP | [19 empty] | 0% | 3
DSP | [19 empty] | 0% | 3
DSP | [19 empty] | 0% | 3
DSP | [19 empty] | 0% | 3
DSP | [19 empty] | 0% | 3
OPTILAB | [19 empty] | 0% | 3
OPTILAB | [19 empty] | 0% | 3
OPTILAB | [19 empty] | 0% | 3
OPTILAB | [19 empty] | 0% | 3
OPTILAB | [19 empty] | 0% | 3
OPTILAB | [19 empty] | 0% | 3
DQEPE | [19 empty] | 0% | 3
DQEPE | [19 empty] | 0% | 3
DQEPE | [19 empty] | 0% | 3
DQEPE | [19 empty] | 0% | 3
DQEPE | [19 empty] | 0% | 3
DQEPE | [19 empty] | 0% | 3
DST | [19 empty] | 0% | 3
DST | [19 empty] | 0% | 3
DST | [19 empty] | 0% | 3
DST | [19 empty] | 0% | 3
DST | [19 empty] | 0% | 3
DST | [19 empty] | 0% | 3
DRI | [19 empty] | 0% | 3
DRI | [19 empty] | 0% | 3
DRI | [19 empty] | 0% | 3
DRI | [19 empty] | 0% | 3
DRI | [19 empty] | 0% | 3
DRI | [19 empty] | 0% | 3
D. Rech. Ens. | [19 empty] | 0% | 3
D. Rech. Ens. | [19 empty] | 0% | 3
D. Rech. Ens. | [19 empty] | 0% | 3
D. Rech. Ens. | [19 empty] | 0% | 3
D. Rech. Ens. | [19 empty] | 0% | 3
D. Rech. Ens. | [19 empty] | 0% | 3
DRH | [19 empty] | 0% | 3
DRH | [19 empty] | 0% | 3
DRH | [19 empty] | 0% | 3
DRH | [19 empty] | 0% | 3
DRH | [19 empty] | 0% | 3
DRH | [19 empty] | 0% | 3
DRF | [19 empty] | 0% | 3
DRF | [19 empty] | 0% | 3
DRF | [19 empty] | 0% | 3
DRF | [19 empty] | 0% | 3
DRF | [19 empty] | 0% | 3
DRF | [19 empty] | 0% | 3
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES L'outil de compilation est adapté des outils suivants = CISSS du Bas-Saint-Laurent, Compilation post-COVID, Direction de la santé publique, présenté en juillet 2020 ; Desautels, N., Rencontre de démarrage, CIUSSS de l'Estrie, présentation des 29 mai, 1er et 3 juin 2020 ; Pluye, P. et Ridde, V., OUTIL 1 : Processus de pérennisation et OUTIL 2 : Degré de pérennité, INSPQ, 2006. Les critères d'analyse s'inspirent de = Antwi, M. et Kale, M., Change management in healthcare - Literature review, Queen’s school of business, January 2014 ; Canadian Center for Substance Abuse, Change management module : Sustainability, Octobre 2012 ; Center for public health systems science, Program Sustainability Assessment Tool version 2, Washington University, 2013 ; INSPQ, Éléments de réflexion pour évaluer et favoriser la pérennité d'un projet, 2016 ; Hutchinson, K., Literature Review of program sustainability assessment tools, Canadian Platform to increase usage of real-world evidence (CAPTURE), mars 2010 ; Lennox, L. et coll., Navigating the sustainability landscape: systematic review of sustainability approaches in healthcare. Science, 2018, 13, 27 ; Luke, D.A. et coll., The Program Sustainability Assessment Tool (PSAT) : A new instrument for public health programs, Prev chronic Dis, 2014, 11 ; MSSS, Cadre de référence ministériel d'évaluation de la performance du système public de santé et de services sociaux à des fins de gestion, Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité, 2012 ; NHS, Sustainability - Model and Guide, Institute for Innovation and Improvement, 2010 ; NSW Health, Assessing if a program is likely to be sustained, dans Indicators to help with building capacity for health promotion, 1999 ; OCDE, Des meilleurs critères pour des meilleures évaluations - Définitions adaptées et principes d'utilisation, Réseau du CAD de l'OCDE sur l'évaluation du développement, 2019 ; Pluye, P. et Ridde, V., OUTIL 1 : Processus de pérennisation et OUTIL 2 : Degré de pérennité, INSPQ, 2006 ; Pôle santé HEC Montréal et Chaire IRISS, Guide de présentation et d'accompagnement dans l'utilisation de l'outil d'auto-évaluation de la maturité Lean, 17 novembre 2014 ; Stolldorf, D.P., The sustainability of innivations in hospitals : a look at rapid response teams, Chapel Hill, 2013 ; Sarriot, E. et coll., Taking the Long View: A Practical Guide to Sustainability Planning and Measurement in Community-Oriented Health Programming, 2008, Calverton, MD: Macro International Inc. ; World Health Organization, Guidelines for conducting an evaluation of the sustainability of CDTI projects, Septembre 2004.
Note on U7: Calcul : MOY PE + MOY I + MOY PN Maximum de 9 ; minimum de 1

## Analyses facultatives
2. ANALYSES FACULTATIVES DES INITIATIVES LES PLUS PERFORMANTES, LES MIEUX IMPLANTÉES ET AU PLUS FORT POTENTIEL DE PÉRENNISATION | [68 empty] | Prochaine étape
Consignes |  |  | Analyse facultative 1 - ANALYSE COMPLÉMENTAIRE sur la base des critères les plus souvent considérés dans les écrits pour apprécier la pérennisation des initiatives en santé Colonnes remplies par les participants (P) déjà choisis pour l'Analyse sommaire. | [65 empty] | Les initiatives sont qualifiées de fortes (³ 80%), moyennes (³ 50% et <80%) ou faibles (< 50%). À ce stade-ci, deux options s'offrent à vous : 1. Poursuivez l'analyse avec plus de critères si vous avez besoin d'une analyse approfondie (Analyse approfondie juste après). 2. Passez directement au plan de pérennisation si les résultats du bilan vous satisfont au regard du temps dont vous disposez (Feuille 2.). | [15 empty] | Analyse facultative 2 - ANALYSE APPROFONDIE sur la base de tous les autres critères pertinents identifiés dans les écrits consultés Colonnes remplies par les mêmes participants. | [69 empty] | Prochaine étape Les initiatives sont qualifiées de fortes (³ 80%), moyennes (³ 50% et <80%) ou faibles (< 50%). Poursuivez à la Feuille 2. Plan de pérennisation
Analysez l'initiative en fonction de chacun des 16 critères inspirés de la littérature (références en bas de page). Le format propose ici aussi la consultation de 5 participants ou moins, soit des acteurs clés de chaque direction. Nous vous recommandons de faire remplir le questionnaire d'analyse individuellement par les participants puis d'intégrer leurs réponses avant la rencontre en groupe. Une fois les consignes lues, masquez la ligne 3 pour faciliter le remplissage du tableau. | [84 empty] | Pour utiliser ce niveau d'analyse, vous devez avoir réalisé au préalable l'analyse complémentaire.
|  |  | Critères de Performance 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1=Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou Ne sais pas | [14 empty] | Critères d'implantation 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1=Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou Ne sais pas | [29 empty] | Critères de pérennisation 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1=Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou Ne sais pas | [36 empty] | Critères de Performance 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1=Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou Ne sais pas | [39 empty] | Critères d'implantation 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1=Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou Ne sais pas | [14 empty] | Critères de pérennisation 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1=Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou Ne sais pas
Directions | Nom de l’initiative ou titre du projet | Type d'initiative : Clinique (C) ; Gouvernance ou de gestion (GG) | 1. L'initiative atteint-elle les objectifs fixés ? |  |  |  |  | 2. L'initiative atteint-elle les résultats escomptés ? |  |  |  |  | 3. L'initiative est-elle appuyée sur des données probantes ? |  |  |  |  | 4. Les responsables de l'initiative assument-ils leurs rôles ? |  |  |  |  | 5. Les équipes ont-elles été formées pour assumer leur rôle dans l'initiative ? |  |  |  |  | 6. Les équipes qui vivent le changement adhèrent-elles à l'initiative ? |  |  |  |  | 7. Les progrès et les résultats de l'initiative sont-ils mesurés ? |  |  |  |  | 8. Un processus continu est-il en place pour améliorer l'initiative ? |  |  |  |  | 9. L'initiative est-elle intégrée avec les programmes existants ? |  |  |  |  | 10. L'initiative s'inscrit-elle dans la vision de l'organisation ? |  |  |  |  | 11. L'initiative est-elle intégrée à la planification globale de l'organisation ? |  |  |  |  | 12. L'initiative correspond-elle à une priorité au regard des conditions socioéconomiques ou politiques ? |  |  |  |  | 13. Une infrastructure est-elle en place pour soutenir l'initiative ? |  |  |  |  | 14. Les leaders sont-ils fortement engagés dans l'initiative ? |  |  |  |  | 15. Les ressources (humaines, matérielles et financières) sont-elles disponibles au moins à moyen terme ? |  |  |  |  | 16. Les parties prenantes extérieures à l'organisation sont-elles impliquées dans l'élaboration ou le développement de l'initiative ? |  |  |  |  | BILAN COMPLÉMENTAIRE |  | 17. Les ressources (humaines, matérielles, financières, technologiques et informationnelles) sont-elles utilisées de manière optimale ? |  |  |  |  | 18. Les données probantes sont-elles révisées régulièrement ? |  |  |  |  | 19. Les soins et les services sont-ils accessibles à l'endroit et au moment opportuns pour les clientèles visées ? |  |  |  |  | 20. L'accès aux services est-il équitable en fonction des besoins des usagers ? |  |  |  |  | 21. Les soins et services sont-ils offerts de façon coordonnée et intégrée ? |  |  |  |  | 22. L'initiative préconise-t-elle les soins à domicile ou une attention particulière aux personnes vulnérables ou l'utilisation des technologies ou une adaptation de l'utilisation des ressources matérielles ou une approche agile des problèmes ? |  |  |  |  | 23. L'initiative s'adapte-elle aux attentes et aux besoins des usagers ? |  |  |  |  | 24. L'initiative contribue-t-elle à minimiser les risques pour les usagers et le personnel ? |  |  |  |  | 25. Les rôles et les responsabilités sont-ils clairement définis ? |  |  |  |  | 26. Les équipes ont-elles été impliquées dans le processus de décision ? |  |  |  |  | 27. Les nouvelles pratiques sont-elles intégrées dans la routine ? |  |  |  |  | 28. La vision, les priorités et les buts de l'initiative sont-ils clairs, cohérents et stimulants ? |  |  |  |  | 29. Les objectifs du programme sont-ils écrits ? |  |  |  |  | 30. Les décisions associées à la mise en place de l'initiative s'inscrivent-elles dans une vision à long terme ? |  |  |  |  | 31. Le climat organisationnel est-il favorable à la poursuite de l'initiative ? |  |  |  |  | 32. Les résultats de l'évaluation sont-ils communiqués aux parties prenantes ? |  |  |  |  | BILAN APPROFONDI
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5
Com. direction | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. direction | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. direction | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. direction | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. direction | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. direction | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. coord. clin. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. coord. clin. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. coord. clin. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. coord. clin. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. coord. clin. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Com. coord. clin. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Déficiences | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Déficiences | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Déficiences | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Déficiences | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Déficiences | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Déficiences | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SAPA | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SAPA | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SAPA | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SAPA | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SAPA | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SAPA | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. physique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. physique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. physique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. physique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. physique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. physique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. publique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. publique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. publique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. publique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. publique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
Dir. S. publique | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSM | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSM | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSM | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSM | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSM | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSM | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSP | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSP | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSP | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSP | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSP | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DSP | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
OPTILAB | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
OPTILAB | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
OPTILAB | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
OPTILAB | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
OPTILAB | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
OPTILAB | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DQEPE | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DQEPE | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DQEPE | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DQEPE | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DQEPE | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DQEPE | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DST | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DST | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DST | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DST | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DST | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DST | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRI | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRH | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRH | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRH | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRH | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRH | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRH | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRF | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRF | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRF | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRF | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRF | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
DRF | 0 | 0 | [80 empty] | 0% | 16 | [80 empty] | 0% | 16
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Les critères d'analyse s'inspirent de = Antwi, M. et Kale, M., Change management in healthcare - Literature review, Queen’s school of business, January 2014 ; Canadian Center for Substance Abuse, Change management module : Sustainability, Octobre 2012 ; Center for public health systems science, Program Sustainability Assessment Tool version 2, Washington University, 2013 ; INSPQ, Éléments de réflexion pour évaluer et favoriser la pérennité d'un projet, 2016 ; Hutchinson, K., Literature Review of program sustainability assessment tools, Canadian Platform to increase usage of real-world evidence (CAPTURE), mars 2010 ; Lennox, L. et coll., Navigating the sustainability landscape: systematic review of sustainability approaches in healthcare. Science, 2018, 13, 27 ; Luke, D.A. et coll., The Program Sustainability Assessment Tool (PSAT) : A new instrument for public health programs, Prev chronic Dis, 2014, 11 ; MSSS, Cadre de référence ministériel d'évaluation de la performance du système public de santé et de services sociaux à des fins de gestion, Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité, 2012 ; NHS, Sustainability - Model and Guide, Institute for Innovation and Improvement, 2010 ; NSW Health, Assessing if a program is likely to be sustained, dans Indicators to help with building capacity for health promotion, 1999 ; OCDE, Des meilleurs critères pour des meilleures évaluations - Définitions adaptées et principes d'utilisation, Réseau du CAD de l'OCDE sur l'évaluation du développement, 2019 ; Pluye, P. et Ridde, V., OUTIL 1 : Processus de pérennisation et OUTIL 2 : Degré de pérennité, INSPQ, 2006 ; Pôle santé HEC Montréal et Chaire IRISS, Guide de présentation et d'accompagnement dans l'utilisation de l'outil d'auto-évaluation de la maturité Lean, 17 novembre 2014 ; Stolldorf, D.P., The sustainability of innivations in hospitals : a look at rapid response teams, Chapel Hill, 2013 ; Sarriot, E. et coll., Taking the Long View: A Practical Guide to Sustainability Planning and Measurement in Community-Oriented Health Programming, 2008, Calverton, MD: Macro International Inc. ; World Health Organization, Guidelines for conducting an evaluation of the sustainability of CDTI projects, Septembre 2004.

## 2. Plan de pérennisation (2) (hidden)
en tiers
| Directions | Nom de l’initiative ou titre du projet | Type d'initiative : Clinique (C) ; Gouvernance ou de gestion (GG) | Bilan complet
1 | Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
1 | Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
2 | Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
3 | Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
4 | Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
6 | Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DSI | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DSI | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DSI | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DSI | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DSI | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DSI | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DSM | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DSM | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DSM | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DSM | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DSM | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DSM | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DSP | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DSP | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DSP | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DSP | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DSP | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DSP | 0 | 0 | 0% | 1
1 | OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
2 | OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
3 | OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
4 | OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
5 | OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
6 | OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DST | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DST | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DST | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DST | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DST | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DST | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DRI | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DRI | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DRI | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DRI | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DRI | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DRI | 0 | 0 | 0% | 1
1 | D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
2 | D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
3 | D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
4 | D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
5 | D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
6 | D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DRH | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DRH | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DRH | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DRH | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DRH | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DRH | 0 | 0 | 0% | 1
1 | DRF | 0 | 0 | 0% | 1
2 | DRF | 0 | 0 | 0% | 1
3 | DRF | 0 | 0 | 0% | 1
4 | DRF | 0 | 0 | 0% | 1
5 | DRF | 0 | 0 | 0% | 1
6 | DRF | 0 | 0 | 0% | 1
Com. direction
Com. direction
Com. direction
Com. direction
Com. direction
Com. direction
Com. direction
Note on E8: Résultats colorés en tiers

## 2. Plan de pérennisation
2. PLAN DE PÉRENNISATION
Étape 2.A - APPRÉCIATION DES RÉSULTATS |  |  |  |  | Étape 2.B - PLANIFICATION DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA PÉRENNISATION DES MEILLEURES INITIATIVES
Consignes | Vous pouvez trier au besoin le tableau en ne conservant, par exemple, que les résultats d'une direction donnée pour poursuivre l'exercice. Les fortes initiatives (³ 80%) pourraient être consolidées ; celles ayant un potentiel moyen (³ 50% et < 80%) améliorées ; et vous pourriez envisager la cessation des initiatives ayant un faible potentiel (< 50%). |  |  |  | [A] | [B] | [C]
[5 empty] | Énumérez en équipe jusqu'à trois propositions de consolidation, d'amélioration ou de cessation par initiative. | Choisissez la ou les meilleures propositions | Identifiez qui en sera responsable, pour quand et comment vous pourrez apprécier le succès du projet. Envisagez un échéancier maximal de 6 mois.
en tiers
[C] PLANIFICATION
Directions | Nom de l’initiative ou titre du projet | Type d'initiative : Clinique (C) ; Gouvernance ou de gestion (GG) | Bilan complet |  | [A] PROPOSITIONS DE CONSOLIDATION (valeurs sup), D'AMÉLIORATION (valeurs moy) OU DE CESSATION (valeurs inf) | [B] PROPns RETENUES (X) | Responsable | Échéancier (mm-aaaa) | Indicateur de succès
Com. direction | 0 | 0 | 0% | 1
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0% | 2
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0% | 3
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0% | 4
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0% | 5
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0% | 6
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. direction | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 1
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 2
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 3
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 4
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 5
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0% | 6
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Com. coord. clin. | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 1
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 2
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 3
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 4
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 5
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0% | 6
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Déficiences | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 1
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 2
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 3
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 4
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 5
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0% | 6
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. Jeunesse | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 1
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 2
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 3
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 4
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 5
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0% | 6
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SAPA | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 1
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 2
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 3
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 4
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 5
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0% | 6
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. SM et Dép. | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 1
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 2
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 3
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 4
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 5
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0% | 6
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. physique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 1
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 2
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 3
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 4
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 5
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0% | 6
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
Dir. S. publique | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0% | 1
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0% | 2
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0% | 3
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0% | 4
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0% | 5
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0% | 6
DSI | 0 | 0 | 0%
DSI | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0% | 1
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0% | 2
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0% | 3
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0% | 4
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0% | 5
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0% | 6
DSM | 0 | 0 | 0%
DSM | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0% | 1
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0% | 2
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0% | 3
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0% | 4
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0% | 5
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0% | 6
DSP | 0 | 0 | 0%
DSP | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 1
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 2
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 3
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 4
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 5
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0% | 6
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
OPTILAB | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0% | 1
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0% | 2
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0% | 3
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0% | 4
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0% | 5
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0% | 6
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DQEPE | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0% | 1
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0% | 2
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0% | 3
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0% | 4
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0% | 5
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0% | 6
DST | 0 | 0 | 0%
DST | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0% | 1
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0% | 2
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0% | 3
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0% | 4
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0% | 5
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0% | 6
DRI | 0 | 0 | 0%
DRI | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 1
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 2
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 3
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 4
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 5
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0% | 6
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
D. Rech. Ens. | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0% | 1
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0% | 2
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0% | 3
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0% | 4
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0% | 5
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0% | 6
DRH | 0 | 0 | 0%
DRH | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0% | 1
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0% | 2
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0% | 3
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0% | 4
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0% | 5
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0% | 6
DRF | 0 | 0 | 0%
DRF | 0 | 0 | 0%
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : Le plan de pérennisation est adapté des outils suivants = CISSS du Bas-Saint-Laurent, Plan de pérennisation, DQEPE, présenté en juillet 2020 ; ASSS Montérégie, Outil d'aide à la planification de la pérennisation de projets, Direction de la planification, de la performance, des connaissances et des ressources humaines réseau, Octobre 2014 ; Program Sustainability Assessment Tool (PSAT) Luke, D. A., Calhoun, A., Robichaux, C. B., Elliott, M. B., & Moreland-Russell, S. (2014). Peer reviewed: The program sustainability assessment tool: A new instrument for public health programs. Preventing Chronic Disease, 11.
Note on D8: Résultats colorés en tiers

## Liste complète des questions
LISTE COMPLÈTE DES QUESTIONS ET DES CRITÈRES COUVERTS
Nous présentons la liste de toutes les questions pour faciliter votre vision d'ensemble des critères considérés. Elle pourrait également vous être utile si vous préférez utiliser un format de sondage aux tableaux présentés dans cet outil. Vous trouverez ensuite la liste des critères couverts par les questions de l'outil.
| PERFORMANCE | IMPLANTATION | PÉRENNISATION
ANALYSE SOMMAIRE | Quelle est l'efficacité de l'initiative ? 3=Très efficace 2=Moyennement efficace 1=Peu efficace | Quel est le taux d'implantation de l'initiative ? 3=Implanté en grande partie 2=Implanté en partie 1=À peine implanté | Quel est le potentiel de viabilité et d'utilité de l'initiative dans le temps ? 3=Fort potentiel 2=Potentiel moyen 1=Faible potentiel
ANALYSE COMPLÉMENTAIRE 3=Oui, complètement 2=Oui, en bonne partie 1= Oui, un peu 0=Non, pas du tout n=Non applicable ou ne sais pas | 1. L'initiative atteint-elle les objectifs fixés ? | 4. Les responsables de l'initiative assument-ils leurs rôles ? | 10. L'initiative s'inscrit-elle dans la vision de l'organisation ?
| 2. L'initiative atteint-elle les résultats escomptés ? | 5. Les équipes ont-elles été formées pour assumer leur rôle dans l'initiative ? | 11. L'initiative est-elle intégrée à la planification globale de l'organisation ?
| 3. L'initiative est-elle appuyée sur des données probantes ? | 6. Les équipes qui vivent le changement adhèrent-elles à l'initiative ? | 12. L'initiative correspond-elle à une priorité au regard des conditions socioéconomiques ou politiques ?
|  | 7. Les progrès et les résultats de l'initiative sont-ils mesurés ? | 13. Une infrastructure est-elle en place pour soutenir l'initiative ?
|  | 8. Un processus continu est-il en place pour améliorer l'initiative ? | 14. Les leaders sont-ils fortement engagés dans l'initiative ?
|  | 9. L'initiative est-elle intégrée avec les programmes existants ? | 15. Les ressources (humaines, matérielles et financières) sont-elles disponibles au moins à moyen terme ?
16. Les parties prenantes extérieures à l'organisation sont-elles impliquées dans l'élaboration ou le développement de l'initiative ?
| 17. Les ressources (humaines, matérielles, financières, technologiques et informationnelles) sont-elles utilisées de manière optimale ? | 25. Les rôles et les responsabilités sont-ils clairement définis ? | 28. La vision, les priorités et les buts de l'initiative sont-ils clairs, cohérents et stimulants ?
| 18. Les données probantes sont-elles révisées régulièrement ? | 26. Les équipes ont-elles été impliquées dans le processus de décision ? | 29. Les objectifs du programme sont-ils écrits ?
| 19. Les soins et les services sont-ils accessibles à l'endroit et au moment opportuns pour les clientèles visées ? | 27. Les nouvelles pratiques sont-elles intégrées dans la routine ? | 30. Les décisions associées à la mise en place de l'initiative s'inscrivent-elles dans une vision à long terme ?
| 20. L'accès aux services est-il équitable en fonction des besoins des usagers ? |  | 31. Le climat organisationnel est-il favorable à la poursuite de l'initiative ?
| 21. Les soins et services sont-ils offerts de façon coordonnée et intégrée ? |  | 32. Les résultats de l'évaluation sont-ils communiqués aux parties prenantes ?
22. L'initiative préconise-t-elle les soins à domicile ou une attention particulière aux personnes vulnérables ou l'utilisation des technologies ou une adaptation de l'utilisation des ressources matérielles ou une approche agile des problèmes ?
23. L'initiative s'adapte-elle aux attentes et aux besoins des usagers ?
24. L'initiative contribue-t-elle à minimiser les risques pour les usagers et le personnel ?
| PERFORMANCE | IMPLANTATION | PÉRENNISATION
CRITÈRES COUVERTS PAR LES QUESTIONS | Accessibilité | Consensuel | Acceptabilité
| Appuyé sur les données probantes | Acceptabilité | Buts définis et vision partagée
| Cohérence | Accomplissement des rôles et responsabilités | Capacité organisationnelle
| Continuité | Adaptation de l’intervention | Clarté de la vision et des objectifs poursuivis
| Efficacité | Croire dans l’initiative | Climat organisationnel
| Efficience | Formation et développement des compétences | Collaboration entre les parties prenantes
| Équité d’accès | Implication des équipes | Communication
| Impact | Intégration | Conditions socioéconomiques et politiques
| Pertinence | Intégration avec des programmes existants et des politiques | Implication de la communauté
| Réactivité | Mesure des progrès | Implication des équipes
| Sécurité | Suivi | Implication des parties prenantes
| Vision long terme |  | Intégration
Leadership
Ressources disponibles
Valeurs, culture et mandat de l’organisation
Viabilité/durabilité

## Informations complémentaires
POUR EN SAVOIR PLUS
Quelques indications sur trois pratiques efficaces de gouvernance et de gestion inspirées par la crise
1. Réaliser une rétro-ingénierie à partir de votre vision de l’avenir
Prendre du temps pour envisager l’avenir; À quoi ressemblera votre organisation dans l'avenir ?
Utiliser votre vision pour mobiliser vos troupes; Sur quoi vos troupes doivent se centrer pour garder le cap ?
Réaliser une rétro-ingénierie; De votre vision jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les étapes qui devront être franchies ?
Être prêt à apprendre et à s’adapter; Au fil du temps et des événements est-ce que votre vision s'actualise?
2. Développer ou bonifier votre agilité
Engager les gens dans la pérennisation de l’agilité de l’organisation
Réaliser un suivi du temps qui s'écoule entre l'identification d'un problème ou d'une opportunité et la mise en oeuvre d'une solution innovante
Revoir l'équilibre entre les activités habituelles et l'innovation
Adopter des pratiques quotidiennes qui permettent de rester agile comme au temps de la crise
3. Développer et bonifier votre résilience
Accroître la résilience structurelle
Accroître la résilience des processus
Recommandations de développement inspirées par la pandémie
Quelques indications sur trois pratiques efficaces de gouvernance et de gestion inspirées par la crise
La pérennisation de pratiques, qu’elles soit de gouvernance, de gestion ou cliniques, doit s’inscrire dans une vision élargie des services à dispenser pour optimiser la performance de l’organisation.
La situation de crise, en plus de nécessiter une révision de nos manières de faire, nous incite à revoir notre vision de l’avenir.
Trois pratiques de gouvernance et de gestion apparaissent comme d’importantes tendances à préserver pour leur efficacité. Décrites plus bas, l’outil proposé voit à en intégrer les principales idées.
1. Réaliser une rétro-ingénierie à partir de votre vision de l’avenir
Trop de gestionnaires développent une stratégie tout en se concentrant sur les problèmes du présent, et cela est particulièrement vrai pendant une crise. Au lieu de cela, les dirigeants devraient imaginer l'avenir et travailler à partir de ce point, afin qu'ils puissent construire leur organisation pour cette nouvelle réalité. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de perdre le temps nécessaire pour définir une vision et construire une voie stratégique vers celle-ci. Mais les dirigeants qui gèrent le quotidien et dirigent avec vision sortiront de la crise avec des organisations plus fortes et plus résilientes qu'avant
Prendre du temps pour envisager l’avenir
Compte tenu des demandes urgentes du présent, certains dirigeants peuvent être tentés de déléguer la responsabilité de ce type de réflexion à d'autres. Il est essentiel que les hauts dirigeants fassent ce travail de réflexion stratégique eux-mêmes.
Utiliser votre vision pour mobiliser vos troupes
Les organisations qui réalisent les transformations les plus marquantes ont un dénominateur commun : une profonde conviction d’avoir une mission et un rôle important.
Une vision inspirante de la contribution dans l’avenir de votre organisation permet d’avoir un point focal relativement stable par rapport aux montagnes russes qui se présentent en temps de crise. Une vision inspirante pour l’organisation permet de mobiliser des employés qui devront s’adapter et faire des sacrifices. Pour faciliter l’implication, il faut que les employés croient en votre vision d'un avenir meilleur aussi qu'ils peuvent y contribuer de manière significative.
Réaliser une rétro-ingénierie
Tracez le chemin de votre aspiration à long terme (votre point focal post-crise) et revenez vers le moyen terme puis jusqu’à aujourd'hui.
Indiquez une série d’objectifs et d'étapes à intervalles réguliers en cours de route. Demandez-vous ce qui devrait être fait et quand, pour que la vision de votre organisation de l’avenir se produise de la meilleure façon possible.
Effectuez une rétro-ingénierie avec une série de repères et d'étapes en cours de route permet d’envisager ce que vous pourriez devenir sans être trop contraint par la situation actuelle. Cela oblige à penser concrètement en termes de ressources et d’étapes, ce qui vous aidera à décider des investissements prioritaires.
Être prêt à apprendre et à s’adapter
Assurez-vous de mesurer, de surveiller et d'examiner systématiquement vos progrès.
Au départ, vous travaillerez sur des hypothèses. En les testant dans le monde réel, vous aurez plus de données et d'expérience pour les prouver ou les réfuter. Vous devez être attentif aux signaux forts ainsi qu’aux indices plus subtils que vous recevez. Cela nécessite un certain degré d'humilité, car vous devrez probablement renoncer à certaines de vos certitudes qui ne passeront pas le test de la réalité.
La rapidité et l'agilité sont essentielles. Vous devez apprendre rapidement et ajuster constamment votre plan. Ce faisant, vous revisitez également votre vision et continuez de la façonner.
2. Développer ou bonifier votre agilité
Il n'y a rien de tel qu'une crise pour stimuler l'innovation. Plusieurs des innovations apparues dans les derniers mois ne faisaient pas partie d'un plan stratégique et n’ont pas passé par le processus habituel. Règle générale, un petit groupe de personnes a repéré un besoin urgent, abandonné les activités de moindre priorité, rompu les procédures bureaucratiques typiques, transformant des travailleurs ordinaires en des personnes innovantes pleines de ressources. Adopter des méthodes agiles permet d’accélérer considérablement la vitesse des innovations.
Cependant, cette agilité spontanée est fragile. Lorsque l'urgence s'estompe, les gens retournent généralement aux pratiques habituelles jusqu'à la prochaine crise, moment où ils doivent à nouveau réinventer les approches agiles. Comment les organisations peuvent-elles maintenir leur agilité une fois la crise terminée ?
Engager les gens dans la pérennisation de l’agilité de l’organisation
§ Diffuser les principes de l’agilité dans toute l’organisation.
§ Permettre de développer les compétences nécessaires.
§ Réaliser des projets de pérennisation de l’agilité.
Réaliser un suivi du temps qui s'écoule entre l'identification d'un problème ou d'une opportunité et la mise en oeuvre d'une solution innovante
§ Diviser les programmes longs et volumineux en lots plus petits avec des boucles de rétroaction rapides pour réduire les temps d’attente.
§ Faciliter par des lots plus petits le démarrage, l’arrêt ou l’ajustement rapide des activités des personnes en réponse à des changements ou à de nouvelles demandes.
§ Réduire l’interdépendance entre les parties.
Revoir l'équilibre entre les activités habituelles et l'innovation
§ Maintenir l'urgence et anticiper la prochaine crise.
§ Créer un système qui privilégie l'innovation autant que les activités habituelles.
Adopter des pratiques quotidiennes qui permettent de rester agile comme au temps de la crise
§ Alléger les procédures.
§ Favoriser le travail d’équipe.
§ Distribuer le leadership plutôt que de le centraliser.
§ Encourager le développement de généralistes polyvalents plutôt que de spécialistes.
§ Utiliser un logiciel pragmatique de visioconférence.
§ Optimiser la gestion des réunions.
§ Recourir à de courtes formations en ligne.
La création d'organisations qui arrivent à être solides face à l'incertitude nécessite un nouvel état d'esprit, qui doit provenir de la haute direction. En développant une culture et des mécanismes qui prennent en charge une capacité d'adaptation supérieure, les organisations se prépareront contre une série de menaces, pas seulement contre les pandémies. Ils deviendront plus résilients face à des situations complexes et incertaines.
3. Développer et bonifier votre résilience
La résilience est la capacité de récupérer et de s'adapter à des menaces inattendues. Elle doit devenir une philosophie à la base de la gestion des organisations.
Plutôt que de compter uniquement sur la capacité du système à empêcher, éviter, résister et absorber les menaces, la résilience insiste sur l'importance du rétablissement et de l'adaptation au lendemain d'une perturbation. La résilience peut être développée ou bonifiée d’un point de vue structurel et au sein des processus.
Accroître la résilience structurelle
§ Concevoir des systèmes (des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement) résilients, c'est-à-dire reproductibles et adaptables.
§ Développer des méthodes pour quantifier la résilience.
§ Contrôler la complexité du système pour minimiser les défaillances en cascade résultant d'une perturbation inattendue dans la chaîne d’activités.
§ S’assurer de faire les connexions nécessaires, les contrôler et les rendre visibles.
§ Ajouter des ressources et des mesures de sécurité dans les composants essentiels au système pour assurer la fonctionnalité.
§ Développer des outils d'aide à la décision en temps réel, qui intègrent des données de manière automatisée pour permettre la sélection des alternatives de gestion en temps réel.
Accroître la résilience des processus
1. Analyser le système, définissez ses limites et sa dynamique.
2. Élaborer des scénarios en tenant compte des possibilités de transitions futures.
3. Déterminer les objectifs et le niveau de tolérance des risques et incertitudes.
4. Co-développer des stratégies de gestion traitant chaque scénario.
5. Traiter les obstacles imprévus et les changements critiques soudains.
6. Décider, tester et mettre en œuvre des stratégies.
7. Surveiller, apprendre, réviser et adapter.
Recommandations de développement inspirées par la pandémie
La crise nous a appris qu’il faut en faire davantage pour :
§ Protéger les populations les plus vulnérables, dont les personnes ayant un problème de santé mentale et les personnes âgées de plus de 75 ans.
§ Favoriser l’engagement et la confiance de la communauté.
§ Protéger les chaînes d’approvisionnement en produisant et en achetant localement.
§ Repenser la disposition et l’utilisation du patrimoine bâti avec le souci d’une utilisation accrue des technologies.
§ Encourager le travail à distance qui fait maintenant fait partie intégrante de la vie professionnelle.
Les systèmes de santé et de services sociaux ont dû réviser leurs services en portant une attention particulière au moins à trois aspects :
§ Le domicile est devenu l’endroit le plus sûr pour gérer la majorité des conditions.
§ Les soins et les services qui peuvent être virtuels sont virtuels.
§ Les déterminants sociaux reçoivent l’attention qu’ils méritent ce qui diminue les vulnérabilités.
En outre, les universités ont dû ajuster leur offre et leurs manières de faire :
§ Les modèles éducatifs ont été repensés
- Modèle résidentiel immersif augmenté
- Modèle hybride
- Modèle entièrement en ligne
§ La flexibilité des programmes est accrue.
§ L’environnement bâti est repensé.
§ Le rôle social de l’université est réaffirmé.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Benfer, E. A., & Wiley, L. F. (2020). Health justice strategies to combat COVID-19: protecting vulnerable communities during a pandemic. Health Affairs Blog.
Govindarajan, V., & Srivastava, A. (2020). A Post-Pandemic Strategy for U.S. Higher Ed. Harvard Buisness Review. Repéré à https://hbr.org/2020/06/a-post-pandemic-strategy-for-u-s-higher-ed
Honey-Rosés, J., Anguelovski, I., Chireh, V. K., Daher, C., Konijnendijk van den Bosch, C., Litt, J. S., ... & Sánchez, U. (2020). The impact of COVID-19 on public space: an early review of the emerging questions–design, perceptions and inequities. Cities & Health, 1-17.
Hynes, W., Trump, B., Love, P., & Linkov, I. (2020). Bouncing forward: a resilience approach to dealing with COVID-19 and future systemic shocks. Environment Systems and Decisions, 1-11.
Ivanov, D., & Das, A. (2020). Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) and supply chain resilience: A research note. International Journal of Integrated Supply Management, 13(1), 90-102.
Johnson, M. W., & Suskewicz, J. (2020). Leaders, Do You Have a Clear Vision for the Post Crisis Future? Harvard Business Review, (Crisis management). Retrieved from https://hbr.org/2020/04/leaders-do-you-have-a-clear-vision-for-the-post-crisis-future
Nohria, N. (2006). "Survival of the Adaptive." Forethought. Harvard Business Review, 84(5), 23.
Rigby, D. K., Elk, S., & Berez, S. (2020). Develop Agility That Outlasts the Pandemic. Harvard Business Review, (Innovation). Retrieved from https://hbr.org/2020/05/develop-agility-that-outlasts-the-pandemic
Slotkin, J. R., Murphy, K., & Ryu, J. (2020). How One Health System Is Transforming in Response to Covid-19. Harvard Buisness Review. Repéré à https://hbr.org/2020/06/how-one-health-system-is-transforming-in-response-to-covid-19
World Health Organization. (2020). Risk communication and community engagement readiness and response to coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 19 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/RCCE/2020.2). World Health Organization.